### FSTL`s Høstmøte

20. – 21.oktober 2005

###### Rica Nidelven Hotell, Trondheim

### Foredrag 20.10.2005

Organisering av erfaringsoverføring fra en

Driftsorganisasjon til en utbyggingsorganisasjon

### Bjørn Ringen

### Koordineringseksjon HBMN – AT

St.Olavs Hospital

Allmenn Teknikk

Innholdsfortegnelse

| Side | Tema |
| --- | --- |
| 3 | Hvorfor etablere en egen organisasjon for erfaringsoverføring til en utbyggingsorganisasjon? |
| 3 | Organisasjonsplan |
| 4 | Definerte målsettinger og arbeidsoppgaver |
| 5 | Presentere, informere og ”selge inn” koordineringseksjonen |
| 5 | Allmenn Teknikk’s engasjement i planlegging og bygging |
| 7 | ## Ferdigstillelse / idriftsettelse / overtakelse |
| 11 | Erfaringer fra byggeprosessen fase 1 pr. februar 2005 |
| 15 | Eksempler på tilbakerapportering til HBMN fra AT/Koordineringseksjon |
| 18 | Noen betraktninger pr. september 2005 vedr. ferdigstillelse av nye bygg Fase 1: |

HVORFOR ETABLERE EN EGEN ORGANISASJON FOR ERFARINGSOVERFØRING

TIL EN UTBYGGINGSORGANISASJON?

- Avlaste operative enheter som drift- og vedlikehold

- Vaktbikkjer for produkt- og systemvalg

- Prøve å ivareta en fremtidig effektiv drift- og vedlikeholdsituasjon

- Kvalitetsikring av leveranser og funksjoner

ORGANISASJONSPLAN

Egen seksjon (HBMN-AT) innenfor St.OH/AT ble etablert 1. kvartal 2002 for å ivareta all teknisk koordinering mellom Helsebygg Midt-Norge (HBMN) og Allmenn Teknikk (AT)

- Teknisk koordinering som egen seksjon og rapportering til enhetsleder allmenn teknikk

  - aktiviteter på tvers av seksjonsoppdeling

  - synliggjøring av ansvar og myndighet internt og overfor HBMN

- Med tre tverrfaglige personer på heltid

Personer med ballast fra sykehusdrift, byggeprosjekter og stillinger med ansvar, myndighet og beslutningskrav. Det er stor fordel med litt ”grått hår rundt ørene.”

#### Sverre Ophaug 	Overingeniør

- Unik tverrfaglig kompetanse innenfor sykehusplanlegging og drift/vedlikehold

- Er en stor ”erfaringsbank” innenfor VVS og bygg.

# Tore Damlie	  	Avdelingsingeniør 1

- Stor erfaring fra mange års ansettelse ved AT; - drift/vedlikehold

- Har opparbeidet stor erfaring fra St.OH innenfor elektro og IT/data

Bjørn Ringen	  	Overingeniør / Seksjonsleder

- VVS-bakgrunn, lang erfaring som teknisk entreprenør innenfor bygg og anlegg

DEFINERTE MÅLSETTINGER OG ARBEIDSOPPGAVER

Hovedmål

- Koordinere alle aktiviteter mellom HBMN og AT

- I forbindelse med planlegging, prosjektering og bygging av nytt sykehus:

- ivareta St.OH’s og AT’s interesser ovenfor HBMN

- ivareta HBMN’s interesser ovenfor St.OH og AT

- Ivareta medvirkning og erfaringsoverføring fra AT til HBMN vedr. systemvalg, drift- og vedlikehold av de tekniske fagene bygg, elektro, VVS, utvendige anlegg.

- Sikre tilfredstillende informasjonsflyt fra og til involverte avdelinger og/eller personer i St.OH, eventuelt i samarbeid med senterkoordinatorene

- Sikre tilfredstillende informasjonsflyt fra og til involverte personer i HBMN

Kvalitetsmål

- Besvarelser, uttalelser eller andre kommentarer fra enheten til HBMN skal reflektere AT’s syn på respektive saker som behandles.

- AT’s behandling skal inkludere den beste erfaring som AT har vedrørende systemvalg, drift- og vedlikehold av de tekniske fagene bygg, elektro og VVS

- IDK – Inter Disiplin Kontroll av prosjektert underlag skal prioriteres for    respektive fagområder når dette inviteres til fra HBMN

- Involvering av fagansvarlige, drift- og vedlikeholdsleder ved IDK og annen prosjektbehandling for å bli kjent med systemvalg, løsninger og plasseringer

- Overholdelse av frister, distribusjon etc. såfremt annet ikke er avtalt endret

- Involvere, om nødvendig, AT’s fagansvarlige, drift- og vedlikeholdsledere og eventuelt andre ressurspersoner ved gjennomgang, uttalelse eller kommentarer til aktuelle saker som skal besvares av enheten

- Etablere og vedlikeholde et arkivsystem for tegninger, beskrivelser og andre dokumenter som mottas eller sendes i papirutgaver.

- Etablere og vedlikeholde et arkivsystem for dokumenter; brev, mail etc. som mottas eller sendes elektronisk.

- Påvirke produktvalg og kvalitetsnivå via å delta i evaluering av tekniske anbud

## Utviklingsmål

## Oppnå større gjennomslag for ønsket kvalitetsnivå, produkt- og systemvalg uten at AT fratar eller overtar byggeansvar fra HBMN

- Styrke oppfattelsen i HBMN av AT som viktig og nødvendig premissgiver

- Styrke oppfattelsen i St.OH at AT ivaretar brukerinteresser og tekniske kvalitetskrav

## Opplæringsmål

- Delta i produkt- og systempresentasjoner i regi av HBMN og/eller St.OH

- Delta i eksterne produkt- og systempresentasjoner i regi av leverandører

- Delta i befaringer til andre sykehus og/eller byggeprosjekt for egen oppdatering av løsninger og erfaring med ”beste tilgjengelige teknologi”

- Generelt holde seg ajour mht. teknisk utvikling innen egne fagfelt

PRESENTERE, INFORMERE OG ”SELGE INN” KOORDINERINGSEKSJONEN TIL:

##### HBMN’s planleggings- og utbyggingsorganisasjon

- HBMN selv gjøre kjent i egen organisasjon at det skal være et nært samarbeid med Allmenn Teknikk

- AT/Koordineringseksjon presenterte i mange ulike HBMN-fôra AT’s organisering for den nye utbyggingen

  - organisering/organisasjonskart

  - personer med hvilken bakgrunn

  - hovedaktiviteter

  - krav og forventninger

##### St. Olav Hospital’s ulike organisasjoner vedr. nytt sykehus

- St.OH-Driftservice generelt

- Allmenn Teknikk spesielt

- Senterkoordinatorer

- Enhet for nytt sykehus

ALLMENN TEKNIKK’S ENGASJEMENT I PLANLEGGING OG BYGGING

Allmenn Teknikk ønsker å delta aktivt i alle prosesser som kan føre til de beste tekniske løsninger for det nye universitetsykehuset.

Dersom AT’s erfaring tilsier at HBMN velger feil retning, er det AT’s plikt å si ifra om dette. Denne arbeidsform er en teknisk kvalitetsikring for HBMN mht. sluttproduktet som skal overleveres. Det er sluttproduktet fra HBMN som St.OH/AT skal overta og drifte videre.

AT’s eventuelle ankepunkter er forankret i teknisk erfaring med de produkter og/eller systemer dette måtte gjelde. For AT er det ingen prinsippsak å være uenig med HBMN.

# Teknisk erfaringsoverføring fra Drift / Vedlikehold til Planlegging / Utbygging

## Styringsdokumenter:

## Teknisk Generalplan

## 13 rapporter på overordnet nivå om tekniske infrastruktur og anlegg

## Teknisk Program (rev. 7 for Fase 2 - 08.06.04)

## Felles funksjonskrav til bygning og tekniske anlegg i hvert senter

- Teknisk program er det viktigste styringsdokumentet for de tekniske anleggene gjennom planlegging og prosjektering.

- Avvik fra Teknisk Program skal dokumenteres/verifiseres.

- Det skal etableres rutiner som ivaretar at alle avvik fra TP som er planlagt og vedtas, skal kontinuerlig registreres på en måte som er enkel å kunne spore.

## Spesifikasjoner / rapporter

## Spesielle systemer / funksjoner / produkter

## ROS - Risiko og Sårbarhetsanalyse

## Testprogram for idriftsettelse

## Prosjektering / planlegging:

- Skisseprosjekt:	Brukermedvirkning / premissgiver

- Forprosjekt:		Brukermedvirkning / premissgiver

- Detaljprosjekt:	Brukermedvirkning / premissgiver

- IDK – Intern Disiplin Kontroll:	Beskrivelser / tegninger

- Fagmøter tverrgående:		HBMN, RIV, RIE

- Senterkoordinatorer St.OH (klinisk)

## Anskaffelse / kontrahering:

AT’s rolle i anskaffelsesprosessene er brukermedvirkning til tekniske innstillinger

###### Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget

Det er avgjørende at AT bidrar med tekniske og funksjonsmessige krav i konkurranse-grunnlaget. Et forhold kan ikke vektlegges i evalueringen dersom ikke kravet er satt i konkurransegrunnlaget. AT’s bidrag koordineres av utbyggingssjef/prosjekteringsleder. Det er videre viktig at frist for IDK-kommentarer blir lang nok til at en reell gjennomgang kan foretas.

###### Evalueringsfasen

Evalueringsprosessen styres av kontraktsenheten ved Helsebygg som også gjennomfører den kontraktuelle delen av evalueringen. Den tekniske delen av evalueringen har utbyggingssjef ansvaret for. Utbyggingssjef tar i hvert enkelt tilfelle stilling til hvilke ressurser som skal bidra; fagrådgiver, Helsebyggs fagansvarlige eller AT. Det normale vil være at AT bidrar i denne fasen.

For enkelte spesielle entrepriser/leveranser er det spesielt viktig å ”skille klinten fra hveten”. Det er ikke ofte de aktuelle aktørene har slike store og komplekse leveranser til et nytt og moderne universitetssykehus.

## Bygging:

Byggemøter:	Brukermedvirkning

Tekniske besiktigelser / Bli kjent med installasjonene:

Gjennomføre jevnlige tekniske besiktigelser i montasjeperioden slik at AT’s tekniske drifts- og vedlikeholdspersonell får nødvendig kunnskap om de tekniske installasjonene før de blir innebygget. Dette inkluderer alle tekniske fagområder som bygning, VVS, elektro og brann.

Besiktigelsene erstatter ikke planlagt opplæring, men skal være et supplement og en forberedelse for dette. Gjennom besiktigelsene skal AT’s driftspersonell bidra med sin kompetanse for å sikre riktig kvalitet på installasjonene og/eller utført arbeid i tett samarbeid med HBMN.

Målsetting med tekniske besiktigelser:

- Visuell kontroll av installasjoner og erfaringsoverføring fra teknisk driftspersonell til HBMN

- Opplæring/bli kjent med installasjonene før innbygging for Allmenn Teknikk

Gjennomføring av tekniske besiktigelser:

Første besiktigelse ledes av HBMN’s prosjekteringsleder hvor AT’s fagansvarlige/ kontrollingeniør etc. for fagene bygg, VVS, elektro og brann deltar.

Deretter er AT’s fagansvarlige selv gruppeledere som leder AT’s øvrige grupper gjennom besiktigelsene. Gruppen er begrenset til 3 – 5 personer pr. besiktning.

Rapport om observasjoner, forslag til endringer etc.sendes HBMN etter at besiktningene er gjennomført. HBMN evaluerer og bestemmer videre fremdrift i samarbeid med AT.

AT kommenterer:

- i hovedsak installasjoner som tilsynelatende er ferdig montert

- arbeider som vi mener bør følges opp og/eller forslag til endringer

- forslag til forbedringer

- saker som har spesiell viktighet for fremtidig teknisk drift og vedlikehold

AT vurderer ikke om punkter som kommenteres er kontraktuelle avvik. AT forutsetter at HBMN evaluerer rapportens punkter og eventuelt gjennomgår disse i samarbeid med AT.

15 – 20 aktuelle deltakere fra AT i tillegg til koordineringseksjon.

Fagansvarlige bygg, elektro og VVS, kontrollingeniør elektro, brannvernleder, funksjonsansvarlige, tekniske vakter, drifts- og vedlikeholdspersonell, verneombud.

Befaringer:	Egne eller i regi HBMN gjennom byggeprosessen frem til ferdigstillelses-fasen hvor de planlagte kontraktuelle aktivitetene overtar.

## FERDIGSTILLELSE / IDRIFTSETTELSE / OVERTAKELSE

Tekniske befaringer:

- oppfølging / forbefaringer

- støtte til HBMN

Ferdigbefaringer:

-	    støtte til HBMN ved overtakelse fra entreprenør

    - støtte til St.OE ved overtakelse fra HBMN. AT/Koordineringsseksjon er

rådgivende organ for Eiendom mht. status ferdigstillelse for tekniske anlegg vedr. eventuelle overtakelser fra HBMN.

- Ferdigbefaring 1;	Arrangert av HBMN som kontraktuell del av overtakelse

fra entreprenører vedr. milepæl ”Ferdig montert”:

Definisjonen av "ferdig montert" i hht. Spesifikasjon 020 00 R 01 SP 007 rev.04 er:

- Milepæl med entreprenør som ansvarlig mht.: "Dokumentasjon på ferdig montasje og systemkontroll for et system i ett eller flere kontrollområder"

Entreprisene er ikke kontraktuelt ferdigstilt ved definert milepæl ”Ferdig montert”.

Befaringen er å gjennomgå status for bygningsmessige og tekniske fag mht. varsling "Ferdig montert" fra entreprenører. I praksis er det å kontrollere at alle produkter som er montert er i henhold til beskrivelse/tegninger, krav og forutsetninger.

Befaringene er viktige for AT mht. å kunne påvise og påvirke avvikende utførelse mht. optimale løsninger for fremtidig effektiv drift og vedlikeholdsituasjon.

Aktuelle deltakere fra AT i tillegg til koordineringseksjon:

Fagansvarlige bygg, elektro og VVS, kontrollingeniør elektro, brannvernleder, funksjonsansvarlige, tekniske vakter, drifts- og vedlikeholdspersonell, verneombud.

- Ferdigbefaring 2;	Arrangert av HBMN som kontraktuell del av overtakelse fra

entreprenører vedr. milepæl ”Varsel om overtakelse”:

Når byggearbeidene er meldt ferdige fra entreprenørene foretas en siste besiktigelse/ ferdigbefaring av bygninger og teknikk.

Her skal gjenstående feil og mangler ved kontraktsarbeidene registreres, og plan for eventuelle utbedringer avtales.

Hensikten er å redusere interessemotsetninger og uavklarte kvalitetspørsmål mellom HBMN og forvaltningsorganisasjonen i forbindelse med senere overlevering.

Brukerbesiktigelse utstyr inkluderes i den siste brukerbesiktigelse funksjon. Hensikten med dette er å påse at det er funksjonelt samsvar mellom bygg og utstyr.

Aktuelle deltakere fra AT i tillegg til koordineringseksjon:

Fagansvarlige bygg, elektro og VVS, kontrollingeniør elektro, brannvernleder, funksjonsansvarlige, tekniske vakter, drifts- og vedlikeholdspersonell, verneombud

Støtte til St.Olav Eiendom ved overtakelse fra HBMN:

Allmenn Teknikk/Koordineringsseksjon er rådgivende organ for Eiendom mht. status ferdigstillelse for tekniske anlegg vedr. eventuelle overtakelser fra HBMN.

Målet er at overlevering skjer fra Helse Midt-Norge v/Helsebygg Midt-Norge til St. Olavs Hospital HF v/St. Olavs Eiendom ved samme tidspunkt som kontraktsarbeidene overtas fra entreprenørene. Overlevering gjennomføres for hvert senterprosjekt eller tilsvarende.

Ved overleveringen overtar forvaltningsorganisasjonen ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, installasjoner og utstyr. Rapporteringen fra AT/Koordineringseksjon er her sentralt mht. teknisk status for de anleggene som er planlagt overtatt. AT må kunne bekrefte tilfredstillende sikkerhet for teknisk driftstabilitet etc.

AT/Koordineringseksjonens hovedoppgave her er å avdekke, registrere og kunne definere mulige konsekvenser av avvikende funksjoner, driftsstabilitet etc., slik at Sameiestyret mellom St.OH og NTNU har et grunnlag å fatte sine beslutninger på.

Som en del av overleveringen utarbeides et dokument med de forhold som er avtalt ved overleveringen, eksempelvis:

- Hvem som har ansvar for oppfølging av eventuelt ikke avsluttede arbeider.

- Som hovedregel skal HBMN fullføre og bekoste all ferdigstillelse, men avvik fra dette kan avtales når det er mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt.

- Om HBMN eventuelt skal overføre entreprenørenes garantiforpliktelser til STOE.

- Opplisting av tilpasninger, suppleringer, endringer mv. som HBMN skal besørge utført.

- Brukerutstyr som inngår i prosjektet, men som ikke er innkjøpt eller overtatt fra leverandør ved overleveringen.

Rapporteringen til Eiendom i ferdigstillelsesfasen frem til overtakelse inneholder i hovedsak status for flg. hovedområder:

- Generelt vedr. status pr. dato for rapport, inkl. anbefalinger til eiendom

- Kvalitet

    - Håndverksmessig

    - Grad av ferdigstillelse

- Teknisk driftsstabilitet

    - Generelt

    - Spesielle systemer

- Teknisk prøvedriftsperiode

- FDV-dokumentasjon

- Opplæring

- Uavklarte saker mellom HBMN og AT

Opplæringsprogram:

Entreprenøren skal foreta opplæring av teknisk personell og ansatte.  Deler av opplæringen skal gjennomføres før ferdigstillelse og det øvrige gjennomføres i prøveperioden og reklamasjonsperioden.

HBMN har ikke angitt timetall mht. opplæring i sine beskrivelser, men entreprenør skal oppgi dette som rund sum ut fra egen erfaring.

Følgende forutsetninger skal legges til grunn for opplæringen.

# Drifts- og vedlikeholdspersonellet kan ikke gjennomføre opplæringskurs samtidig. Opplæringen skal derfor foregå i nødvendig antall puljer slik at samtlige har mulighet til å delta.

- Opplæringen skal foregå på anlegget. Dersom den flyttes til andre steder, skal entreprenøren dekke alle kostnader i den forbindelse.

- Entreprenøren må bære alle kostnader som er nødvendig for å få en fullverdig opplæring, så som lokaler, opplæringspersonell, opplæringsmateriell, hardware, software etc.

- Forslag til opplæringsplan med angivelse av omfang og innhold skal vedlegges anbudet.

- Plan for opplæringen skal fremgå i entreprenørens tidsplaner og i omforent fremdriftsplan for prosjektet.

Opplæringen skal deles i følgende:

- Opplæring av systemansvarlig, dvs opplæring på høyt, teknisk nivå hvor funksjonalitet, rammebetingelse til utstyr etc blir gjennomgått.

- Opplæring av det driftspersonell som skal foreta den daglige driften av anleggene.

- Opplæring av det vedlikeholdspersonell som skal forestå vedlikehold og utskiftninger.

- Repetisjonskurs etter 1. reklamasjonsår.

- Repetisjonskurs ved reklamasjonstidens slutt.

All opplæring skal minimum omfatte:

- Redegjørelse for anleggets funksjon og virkemåte

- Montering og remontering av viktige komponenter

- Betjening og ettersyn av anlegget.

- Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter og systemer i anlegget.

- Opplæringen skal dekke alle systemer og produkter i leveransen.

Aktuelle deltakere fra AT i tillegg til koordineringseksjon:

Fagansvarlige bygg, elektro og VVS, kontrollingeniør elektro, brannvernleder, driftsleder, vedlikeholdsleder, funksjonsansvarlige, tekniske vakter, drifts- og vedlikeholdspersonell, verneombud.

Testprogram teknisk prøvedriftsperiode

Integrerte tester, samtester og totaltester

Prøvedriftsperiode:

Prøvedriftsperiodens lengde er normalt 5-6 mnd. Prøvedriftsperioden starter normalt ved første integrerte systemtest og vil bli benyttet til å prøve ulike funksjoner, driftssituasjoner og samspill med andre kontraktsarbeider/leveranser. Entreprenøren skal stille med avtalte ressurser i prøveperioden, og testene arrangeres og ledes av HBMN.

Integrert systemtest:

Etter at entreprenøren har gjennomført system- og funksjonskontroller samt all innregulering skal varsel om klar for integrerte systemtester sendes byggherren.

Dette er en funksjons- og kapasitetstest. Test vil foregå mellom flere systemer og på tvers av  kontrollområder og er entreprenøren/leverandørens dokumentasjon på oppfyllelse av kontraktens forutsetninger. Testene gjennomføres med byggutstyr men eksklusiv brukerutstyr.

Samtest:

Etter at brukerutstyr er ferdig montert skal det gjennomføres nye integrerte systemtester. Disse betegnes samtester.

Dette er test av flere integrerte systemer for å tilfredstille en større funksjon med grensegang til andre systemer inklusiv brukerutstyr.

Totaltest:

En test av total funksjonalitet for hele bygget som f.eks. brann, rømning, operasjonsstue, laboratorier, pasientmottak.

Denne testen skal bekrefte at hele senteret er ferdigstilt i henhold til kontraktens forutsetninger og er klart for overtagelse.

Aktuelle deltakere fra AT i tillegg til koordineringseksjon:

Fagansvarlige bygg, elektro og VVS, kontrollingeniør elektro, brannvernleder, driftsleder, funksjonsansvarlige, tekniske vakter, drifts- og vedlikeholdspersonell, verneombud.

Teknisk senterleder (for hvert av sentrene LAB, Kvinne/Barn og Nevro/pasienthotell)

St.Olavs Driftservice - Allmenn Teknikk organiserer fremtidig teknisk drift og vedlikehold, (ekskl. MTU), bl.a. med egen stedlig og ansvarlig teknisk senterleder for hvert av de større sentrene.

Teknisk senterleder skal være kontaktpunkt for senterets kliniske avdelinger vedr. all teknisk drift og vedlikehold, og koordinere all teknisk aktivitet innenfor eget senter i samarbeid med og bruk av Allmenn Teknikk’s fagpersonell. Senterlederne har et gjensidig ansvar i å bistå hverandre.

De tekniske senterlederne skal ansettes før ferdigstillelsesfasen starter for å kunne ivareta sine funksjoner mest mulig også under bygging, idriftsettelse og tilflytting av sitt senter. I perioden frem til overtakelse av byggene fra HBMN skal Teknisk senterleder være sentral i å ivareta både HBMN’s og AT’s interesser gjennom de aktiviteter som sentrene kontraktuelt skal gjennomføre. Disse oppgavene blir internt organisert og fordelt i samarbeid med AT’s ledelse og den etablerte Koordineringseksjonen. Koordineringseksjonen vil gradvis prioritere større deltakelse i planlegging og bygging av Fase 2.

Ansvars-/arbeidsområder i hovedsak for Teknisk senterleder: (fom. drift senter):

- Være byggeierens og leietakernes tekniske kontaktperson mht. bygning, infrastruktur og utomhus

- Daglig operativ ledelse av drift og vedlikehold for bygg og tekniske installasjoner i hht. avtaler, ekskl. MTU.

- Ansvar for budsjett og handlingsplaner i samarbeid med drifts- og vedlikeholdsleder

- Deltakelse i ombyggings-/utviklingsprosjekt innen eget senter

- Sørge for gode kunderelasjoner og rett-tidige leveranser med riktig kvalitet

ERFARINGER FRA BYGGEPROSESSEN FASE 1 PR. FEBRUAR 2005:

Allmenn Teknikk (AT) har, på linje med HBMN’s egne fagansvarlige, gitt en oversikt på hoved-områder som bør og kan forbedres ved prosjekteringen og leveranser til Fase 2. Dette er basert på AT’s erfaringer fra planlegging/prosjektering, via besiktninger og/eller andre oppfølginger gjennom byggeprosessen i Fase 1. Erfaringene er fra Forsyningsenter, Teknisk Infrastruktur, Pasienthotellet, Nevro Øst, Laboratoriesenteret og Kvinne/Barn-senteret.

En liste med hva som er bra ville være mye lengre, og AT gleder seg til å ta i bruk de nye anleggene. Det må ikke være tvil om at alle gleder seg til et nytt moderne universitetsykehus.

AT har primært hovedfokus på en fremtidig effektiv drift- og vedlikeholdsituasjon for de tekniske anleggene, samt utvikling og service. De enkelte punktene er ikke adressert til konkrete senter i denne oversikten, men tatt fra tidligere rapporter, kommentarer etc. AT kommenterer normalt ikke systemløsninger og/eller funksjonsmessige aspekter, men noen av punktene inkluderer noe av dette også. HBMN med sine planleggere har det hele ansvar for funksjoner og kapasiteter.

St. Olavs Hospital skal være et kostnadseffektivt og rasjonelt sykehus å drifte og vedlikeholde. Dette innebærer bl.a. at informasjonen er tilgjengelig og at den er oppdatert hvis endringer gjøres. Tegninger og dokumentasjon skal være på en bestemt digital form, og være tilgjengelig ved overtakelser av byggene.

Det er et overordnet mål og forutsetning at byggherre, rådgivere og entreprenører føler og tar ansvar for fremtidig drift og vedlikehold i sin gjennomføring av alle faser i prosjektene, inkludert planleggingen.

Drift, vedlikehold og service av tekniske anlegg i sykehus er en betydelig aktivitet for å opprettholde en sikker og livsviktig teknisk forsyning 24 t. pr. døgn.

Vedlikehold inkludere full utskifting av tekniske installasjoner minimum tre ganger i løpet av byggets levetid. Dette skal primært skal skje under full klinisk drift av sykehuset, og på kortest mulig tid.(korte stopptider)

Planlegging og utførelse av nye bygg skal derfor ivareta en effektiv og tilnærmet uhindret tilkomst til alt teknisk utstyr som skal ha tilsyn, service og vedlikehold. Det er konsekvenser ved stopp av kliniske avdelinger.

Utvikling betyr en kontinuerlig og effektiv tilpassing av byggets arealer og tekniske anlegg, styrt av behovsendringer for klinisk drift. Derfor må det tas hensyn til nødvendig fleksibilitet i løsninger.

Drift:

- Plassering av utstyr som skal driftes/vedlikeholdes bør i størst mulig grad være i korridorer og/eller underordnede rom. Dette for å minimalisere/unngå forstyrrelser inne i kliniske arealer.

- Merking av utstyr over himling etc. skal gjøres med pregede skilt som alltid skal skrues fast til himling eller vegg. Liming/dobbeltsidig tape skal ikke benyttes. Utstyret merkes også.

- Merking/skilt på ventilmotorer etc. skal kunne sees fra rommet, og ikke plassert inn mot vegger etc.

- Vifte- og/eller pumpemotorer skal ha ekstra kabellengde som gjør at man slipper å koble fra motor ved alle inspeksjoner. Omfang bestemmes ut fra en drifts- og vedlikeholdsmessig vurdering av de enkelte plasseringer.

- Inspeksjonsluker i kanalnettet skal monteres i hht. ”REN – veiledning til teknisk forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk; - 3. utgave april 2003”

- Under golvmontert utstyr, kanalgater etc. skal det være en fri høyde på minimum 250 mm for å gjennomføre et effektivt renhold. Husk at denne minimumshøyden gjelder under eventuelle langsgående bærebjelker til ventilasjonsaggregater etc.

- Ventilasjonsaggregater skal være utført med inspeksjonsdeler (min. bredde 500 mm) foran og bak sentrale aggregatdeler. Dører skal være hengslet med låsbare håndtak.

- Aggregatpaneler som skal demonteres ved vedlikehold/utskifting(primært vifter, batterier/vekslere) skal ikke påmonteres kabelbruer, trykkvakter eller noe annet utstyr. For å få plass til slikt utstyr bør aggregatene om nødvendig leveres med flere tomdeler som gir plass til slikt utstyr.

- Dreneringer fra kjølebatterier skal være så korte som mulige og med godt fall. Erfaringene er at det raskt danner seg et ”gele-aktig” belegg innvendig som vanskeliggjør drenering ved lite fall. Det skal benyttes plastrør pga. enkel de- og remontering.

- Alle sluk i tekniske rom etc. skal plasseres slik i rommet at de har uhindret tilkomst for staking etc.

- Skyllerom skal være planlagt og utført med sluk.

- Det skal for alle vesentlige leveranser/entrepriser foretas en kvalifisert vurdering av LCC-kostnader som grunnlag for valg av systemer og/eller produkter.

- Primært skal fordelerskap(rør) plassert i vegg benyttes. Dersom det er nødvendig med fordelere plassert over himløing skal dryppanner under fordelere benyttes. Dryppannene skal ha en størrelse, utforming og montasje som sikrer opptak av lekkasjer. Dreneringslange skal føres gjennom himling (ca. 10 mm) slik at himlingsplate ikke beskadiges pga. vann/ fuktighet.

- Ventilasjonsfilter plassert ute i anlegget (ikke i teknisk rom) skal ikke monteres over himling, men i nærmeste VVS sjakt eller lign.

- HEPA-filtre i avtrekkskanaler skal være av type ”safe change”, og alle typer verktøy og måleutstyr for sikkert bytte av filter skal beskrives og inkluderes i leveranser.

- Ønsker at valg av produkter og løsninger gjøres på bakgrunn av blant annet fremtidig suppleringsbehov og utskiftning. Dette betyr i størst mulig grad tverrgående likt utstyr for samme funksjoner.

- Alle tekniske anlegg og alt teknisk utstyr skal testes over tid i drift i en teknisk prøvedriftsperiode. Det er viktig at denne planlagte perioden benyttes til det som er tenkt, og ikke til ferdigstillelse av andre kontraktuelle arbeider som skulle vært ferdigstilt.

- Større motorer etc. som leveres med frekvensomformere må også kunne kjøres på direktedrift

- Mange sprinklerhoder over himling har vanskelig, tilnærmet umulig tilkomst uten demontering av andre installasjoner.

- Enkelte avstikk til sprinklerhoder er unødvendig montert helt inntil(berører) annen installasjon, selv om det er plass nok til bedre løsning.

- Røykdetektorer i fordelingskap må plasseres slik at enkel tilkomst er mulig.

Vedlikehold:

- Generelt skal alle krav og anbefalinger i hht. ”REN – veiledning til teknisk forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk; - 3. utgave april 2003” oppfylles med god margin, og spesielt skal §8-62, 8-63 og 9-32 dokumenteres oppfylt.

- Det skal etableres nødvendig fri plass for effektiv utskifting av hele deler, som f. eks. varmevekslere, vifter/motorer, pumper, spjeld, ventiler, el.fordelinger etc. i tekniske rom og andre steder slikt utstyr er plassert.

  - Svenske forskrifter sier vel nå 1,5 x aggregatbredde (ventilasjon) for å ivareta dette

  - Kabelbruer, lysarmaturer, rørgater og bjelker skal ikke plasseres innenfor nødvendig fritt areal som er nødvendig for de- og remontering av vifter/motorer, varmevekslere etc. Det må bli et krav at dette følges i Fase 2.

- Avstegningsventiler mangler i rørstrekk som eventuelt må demonteres for å få ut/inn byggedeler til ventilasjonsaggregat. Vi mener det er unødvendig at vi må tappe ned store deler av anlegget pga. en mindre lokal utskifting. Ved å utruste rørstrekkene med et antall ventiler unngås dyre, langvarige og kostbare vedlikeholdstiltak.

- Rørtilkobling til varmevekslere/aggregatbatterier må vurderes gjort også på bakside ventilasjonsaggregat dersom mulig for å bedre tilkomst for vedlikehold.

- Det skal etableres nødvendig fri plass for effektiv transport av hele utskiftede og nye deler fra/til tekniske rom og andre steder slikt utstyr er plassert. Dette gjelder hele transportveien fra utendørs fom. bakkenivå.

- Leidere, inspeksjons- og serviceplattformer skal etableres for sikker inspeksjons-, service- og vedlikeholdsarbeider av alle typer innebygget utstyr i tekniske anlegg i hht. forskriftenes krav til ivaretakelse av HMS.

- Skinner/løfteanordninger skal etableres permanent på en slik måte at man effektivt skal kunne løfte ut/ned/opp motorer, varmevekslere, aggregatdeler eller annet større teknisk utstyr som pumper etc. som skal ha service og vedlikehold. Dette gjelder også mellom U2 og U1(transportkulvert).

- Dersom roterende varmegjenvinnere besluttes brukt, skal det i så fall benyttes roterende gjenvinner med samme yttermål som selve aggregatet. Dette pga. utnyttelse av tilgjengelig areal for ivaretakelse av fremtidig kjent plassproblematikk i tekniske rom.

- Inspeksjonsluker i kanalnettet skal monteres i hht. ”REN – veiledning til teknisk forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk; - 3. utgave april 2003”

- Rektangulære inspeksjonsluker i større kanaler og suge-/trykkammer skal utføres hengslet og med håndtak.

- Plassering av utstyr utenfor teknisk rom, som skal driftes/vedlikeholdes, skal i størst mulig grad være i korridorer og/eller underordnede rom. Dette for å minimalisere/unngå forstyrrelser inne i kliniske arealer.

- Aggregatpaneler(ventilasjon) som skal demonteres ved vedlikehold/utskifting(primært vifter, batterier/vekslere) skal ikke påmonteres kabelbruer, trykkvakter eller noe annet utstyr. For å få plass til slikt utstyr skal aggregatene om nødvendig leveres med flere tomdeler til dette formål.

- Isolering av rør og ventilasjonskanaler skal ha en utførelse som tåler ytre påvirkning. Rør og kanaler i tekniske rom er spesielt utsatt og skal utføres med mantling, alternativt kan type Armaflex benyttes. Andre steder dekkes isolasjonen med netting overtrekk. Hjørneforsterkninger for utsatte steder.

- Isolasjonsmatter er ofte ikke forseglet i avslutninger inn mot platevegger etc.

- Isolasjonstape benyttet til isoleringen av ventilasjonskanaler:

Uarmert tape er ukritisk benyttet på isolasjon av vent.kanaler.(som for Pasient/Nevro og KB) Tape'en er fin å se på og den har mange fine kvaliteter, men den har ikke tilfredstillende styrke. Ved selvsyn ser man at styrken ikke er tilfredstillende. Andre steder (FS) er det brukt armert tape som holder mye bedre ved fysisk påkjenning.

Slik vi ser det er denne type tape brukbar som forsegling forutsatt at isolasjon tildekkes med mantling eller annen form for beskyttelse.

- Dusjklappseter skal alltid monteres på solide stål veggkonsoller slik at brekkasje unngås.

- Ved veggmonterte håndtak i dusjer og HCWC legges solide spikerslag el. lign. inne i vegg.

- Utflatinger av gassrør ved bøying må unngås da det skaper stor usikkerhet mht. materialegenskapene over tid (lekkasjefare).

Eksempler på tilbakerapportering til HBMN fra AT/Koordineringseksjon:

| Elektrobro, rørgater og stålbjelke foran aggregat stenger for vedlikehold av vifte og batteri i øvre plan. | Aggregatbredde ca. 1900 mm. Avstand fra aggregat til rørgate: ca. 670 mm Avstand fra aggregat til stålbjelke:ca. 800 mm Stålbjelke er ca. 100 mm lavere enn topp batteri |
| --- | --- |

| Avstand mellom aggregater er ca. 1630 mm. Aggregatbredde ca. 2500 mm. Unødvendig mye av installasjonene må demonteres for å kunne gjøre utskifting av f.eks. batteri/rot. gjenvinner etc. Fri høyde under aggregat: 160 mm. TP-krav min. 250 mm | Vanskelig tilkomst til spjeldmotorer pga. plassering ved rørarrangement, over kabelbroer etc. Generelt er det flere steder samme problem pga. dårlig planlagt montasje/ plassering av sonebokser. |
| --- | --- |

| Rørarr. er montert/stenger for inspeksjonsluker i aggr. | Bøying av rør har resultert i utflating i selve bøyene. Er arbeidet med bøying utført i hht. NS 737-3 og HB 370? |
| --- | --- |

| Styreventiler fjernvarme kolliderer med kabelbroer ved eventuelt demontering | Rørtilkoblinger v.vekslere står åpne utentildekking/plugging. Kan få store problemer med at støv etc. dras inn i rørsystemene. |
| --- | --- |

| Sprinklerhoder over himling har vanskelig, tilnærmet umulig tilkomst uten demontering av andre installasjoner. | Overfylte kabelbruer selv om det forutsettes 30% reservekapasiteten i beskrivelser |
| --- | --- |

| Pens for rørpostanlegget innebygget av rørledninger. Framtidig service på pensen blir meget problematisk. | Generelt mangler forsegling mot støv over ventilskap for medisinske gasser montert i vegger |
| --- | --- |

Utvikling, fleksibilitet fremtidige endringer:

- Det må etableres tilstrekkelig antall vertikale sjakter/areal for fremtidige tekniske føringer.

- Det etableres tilstrekkelig reserveareal i tekniske rom for nye fremtidige tekniske installasjoner.

- 30% reserveplass på kabelbroer og i fordelingskap, og 20% reservekapasitet for ventilasjons-aggregater og  -kanaler skal dokumenteres ivaretatt ved overleveringstidspunkt.

- Det skal ikke planlegges eller bygges inn anlegg for teknisk infrastruktur i skille- og/eller korridorvegger etc. som kan være gjenstand for en fremtidig flytting/endring.

HMS:

- Spisse, ustikkende nagler etter isolasjonsmontasje skal klippes og påsettes beskyttelses-hetter i gummi eller plast som eventuelt må limes fast.

- Leidere, inspeksjons- og serviceplattformer skal etableres for sikker inspeksjons-, service- og vedlikeholdsarbeider av alle typer innebygget utstyr i tekniske anlegg i hht. forskriftenes krav til ivaretakelse av HMS.

- Plassering av belysning eller utstyr i store høyder som krever stillas eller lift må behovsvurderes  seriøst, som f.eks. i trapper, auditorier, inngangspartier/resepsjoner etc. Det viser seg i fase 1 at det vil være unødvendige store kostnader med utskifting av diverse utstyr pga. slik plassering. Det er begrenset når enkelte områder kan stenges  pga. plassering av stillaser

- Tekniske rom og føringsveier skal samtidig etableres på en slik måte at transport til og fra, samt service og vedlikehold skal kunne utføres på en effektiv måte. Dette betyr nok fri plass til å kunne transportere/skifte ut hele deler, av for eksempel ventilasjonsaggregat, på en sikker måte i hht. alle gjeldende HMS-krav.

- HEPA-filtre i avtrekkskanaler skal være av type ”safe change”, og alle typer verktøy for sikkert bytte av filter skal beskrives medtatt i leveranser.

Ferdigstillelse:

- AT mener at integrerte tester skal utsettes hvis ikke entreprenørene er ferdige som kontrakten sier, dvs. inkludert full (og godkjent) dokumentasjon fra egne funksjonskontroller.

- Plan for testprogram og opplæring må ALLTID koordineres på en slik måte at AT har mulighet til å få optimal utbytte av gjennomføringen. Noe problemer for Nevro Øst pga. forsinket ferdigstillelse

- AT har generelt bra erfaring med å delta ved HBMN’s ferdigbefaringer. HBMN og/eller entreprenør må bli bedre med oppfølging av feil, mangler og/eller ønsker. Utbedringer sklir ut i tid/gjøres ikke.

- Entreprenørene må bli bedre til å gjøre egne seriøse befaringer (egenkontroll) før melding til HBMN. Mange ferdigbefaringer har preg av at HBMN (og AT) gjør entreprenørenes jobb.

- Ferdigbefaring elektro: Generelt er fysisk merking og FDVU-dokumentasjon mangelfull ved ferdigbefaring.

- HBMN har lett for å senke kvalitetskrav når feil/avvik er oppdaget pga. fremdrift og økonomi.

- All opplæring skal som regel være utført i god tid før overtakelsestidspunkt slik at AT får nødvendig tid til ”å trene” i etterkant av opplæringen.

- Det vil være ønskelig med en deling av opplæringen for rørentreprisen (3001) pga. størrelsen av entreprisen; varme, sanitær, kjøling, gasser ….

- Forsinket ferdigstillelse SKAL gi endret dato for overtakelse. AT har sterkt behov for at planlagt teknisk prøvedriftsperiode opprettholdes pga.: stabilitet (tekniske systemer) og trening (eget personell)

Diverse:

- Det må innskjerpes at f.eks. varmevekslere, rør, ventilasjonskanaler eller annet utstyr som står lagret eller ikke er ferdig tilkoblet står åpne uten tildekking/plugging. Vi kan få problemer med at støv etc. dras inn i rørsystemer og kanalnett.

- Ventilasjonsaggregater benyttes som lagerplass for verktøy etc. Dette medfører nesten alltid skader på batterilameller som ikke utbedres av entreprenørene.  Dette skal ikke forekomme

- Det er mangelfull tildekking av el.fordelinger mht. støv/forurensing under byggeperioden

NOEN BETRAKTNINGER PR. SEPTEMBER 2005 VEDR. FERDIGSTILLELSE AV NYE BYGG I FASE 1:

Generelt:

- HBMN har undervurdert kompleksiteten i sentrene

- Prestisje og ”fallhøyde” påvirker sluttresultatet negativt

- Tar ikke konsekvensene av fremdriftsavvik tidlig nok

Konsekvenser:

- Prøvedriftsperioder redusert fra 4-6 mnd(plan) til 0-noen uker

- Mangler innsikt/forståelse av omfang/behov for testing gjennom prøvedrift

- Feil som oppdages rettes ikke pga. tidsklemme

- Feil rettes ikke fordi de er prosjektert slik (da er det ikke avvik….)

- Tempoet i avslutningsfasen er så høyt at feil overses, samt at tidligere registrerte feil ikke er rettet før neste kontrolltest utføres

- Etter overtakelse møter HBMN oss ofte med at dette har STOH overtatt…

- Totalinntrykket vedr. ferdigstillelsesprosessen bygger ikke opp under driftens behov for eierskap til installasjonene

Forventninger til Byggefase 2:

I svært stor grad var HBMN’s opprinnelige løsninger, beskrivelser og  anbuds-tegninger et resultat av omfattende planleggingsarbeid for å oppnå best mulige tekniske løsninger for en fremtidig stabil og effektiv drift-/vedlikeholdsituasjon.

- gunstige plasseringer for tilkomst/inspeksjon, demontering og remontering

- effektiv service, drift, vedlikehold og renhold

- løsninger var gjennomgått, kommentert og/eller akseptert av AT via IDK-prosesser.

I forhold til hele lengden på byggeaktivitetene her på Øya så vi tidlig i byggeprosessen at det er forskjell på teori og praksis. Byggrelaterte og arkitektoniske problemstillinger fikk lettere fokus enn bortgjemte og innebyggede tekniske installasjoner.

Investeringsfordelingen mellom byggrelaterte og tekniske leveranser er noenlunde kjent tidlig i prosjektene. Det alene skulle forutsette at alle involverte må ta de tekniske installasjonene på alvor fra ”første spadetak”.

Bygget:	vegger, tak og golv er nødvendig for å skjerme mot meterologiske utfordringer og arealutnyttelse.

Tekniske installasjoner er, nesten uten unntak, dynamiske systemer med varierende

funksjonskrav styrt av de innvendige prosessene som foregår i et sykehus.

For å opprettholde forskriftsmessige og andre fastsatte funksjons- og kvalitetskrav, forutsetter det et planlagt profesjonelt, effektivt og lønnsom drift- og vedlikeholdsopplegg. Disse daglige og nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgavene skal ikke reduserer effektivitetsmålene og kvalitetskravene til de innvendige prosessene som pågår 24 timer pr. døgn. Samtidig er det ufravikelig at alle helse, miljø og sikkerhetskrav forblir tilfredsstilt.

Målsettingen for HBMN og AT er at leveranser som ferdigstilles i fremtiden, innehar de kvaliteter som vi forventer og kan være stolte av å ta i bruk.

Trondheim oktober 2005

Bjørn Ringen

Koordineringseksjon HBMN-AT

St.Olavs Hospital

Allmenn Teknikk